## Instrucciones
Libro de pruebas del cronograma — Riesgo Monte Carlo
Es el libro del frente C (módulo Cronograma). Lo generó ejemplos/generar-cronograma.py;
no lo edites a mano: si hay que cambiarlo, se cambia el script y se vuelve a generar.
Qué hay en cada hoja
«Actividades»: el cronograma de un centro comunitario, 20 actividades, con las cuatro
relaciones (FC, CC, FF, CF), retardos, un adelanto, dos hitos, un «inicio no antes de»
y la incertidumbre de cada duración (mínimo, más probable, máximo) para el Monte Carlo.
«Calendario»: inicio del proyecto, días laborables (lunes a viernes) y festivos.
«Riesgos de plazo»: cinco riesgos (uno es una oportunidad) que alargan a la vez sus actividades.
«Esperado»: las fechas que debe dar el complemento, calculadas aparte por el script.
«Esperado (salud)» y «Esperado (simulación)»: el semáforo y el Monte Carlo de referencia.
«Avance (prueba)» y «Esperado (con avance)»: un escenario con fecha de corte, fechas reales,
% completado, duración restante y restricciones de fin, con su resultado esperado.
«Costos inciertos (prueba)» y «Esperado (costos inciertos)»: mínimo y máximo de algunos costos (V4)
y el Monte Carlo de referencia con ellos.
«Calendarios (prueba)» y «Esperado (calendarios)»: tres calendarios (6 días, continuo, proveedor
extranjero) para cuatro actividades, con su CPM y su Monte Carlo de referencia (V7).
«Clima (prueba)» y «Esperado (clima)»: días perdidos por mes para la obra a la intemperie y el
Monte Carlo de referencia con ellos (V8).
Cómo se usa
Panel → pestaña Cronograma → «Calcular cronograma». Escribe la hoja «Cronograma (resultado)».
Compárala con «Esperado»: mismas fechas, misma holgura y mismas actividades críticas.
Los pasos exactos, y qué tocar para provocar cada error, están en la guía de pruebas,
bloque Q (docs/GUIA_PRUEBAS_EXCEL.md).
Resultado esperado, en una línea
Fin del proyecto: 16/07/2027 · 118 días laborables · 12 actividades críticas.

## Actividades
Cronograma — Centro comunitario
ID | Actividad | Duración (días) | Predecesoras | Mínimo | Más probable | Máximo | Categoría | Costo por día | Inicio no antes de | Inicio real | Fin real | % completado | Duración restante | Inicio no después de | Terminar no antes de | Terminar no después de | Costo fijo | Costo fijo mínimo | Costo fijo máximo | Costo por día mínimo | Costo por día máximo | Calendario
1 | Inicio del proyecto | 0 |  |  |  |  | Hitos | 0
2 | Permisos y licencias | 15 | 1 | 10 | 15 | 35 | Trámites | 200
3 | Diseño detallado | 20 | 1 | 18 | 20 | 28 | Diseño | 900
4 | Movilización de obra | 5 | 2 | 4 | 5 | 8 | Obra gris | 1500
5 | Excavación | 10 | 3;4 | 8 | 10 | 16 | Obra gris | 2500 | [8 empty] | 18000
6 | Cimentación | 15 | 5 | 13 | 15 | 22 | Obra gris | 3000 | [8 empty] | 65000
7 | Estructura | 30 | 6 | 27 | 30 | 42 | Obra gris | 3500 | [8 empty] | 140000
8 | Fabricación del ascensor | 45 | 3FC+5 | 40 | 45 | 70 | Suministros | 100 | [8 empty] | 95000
9 | Cubierta | 12 | 7 | 10 | 12 | 18 | Obra gris | 2200 | [8 empty] | 30000
10 | Instalaciones eléctricas | 20 | 7CC+10 | 18 | 20 | 26 | Instalaciones | 1800 | [8 empty] | 42000
11 | Instalaciones hidráulicas | 18 | 7CC+10 | 16 | 18 | 25 | Instalaciones | 1600 | [8 empty] | 36000
12 | Mampostería | 20 | 7FC-5 | 18 | 20 | 28 | Obra gris | 2000 | [8 empty] | 25000
13 | Montaje del ascensor | 8 | 8;9 | 7 | 8 | 12 | Suministros | 1200
14 | Acabados interiores | 25 | 10;11;12 | 22 | 25 | 35 | Acabados | 2400 | [8 empty] | 60000
15 | Fachada | 15 | 9 | 13 | 15 | 20 | Acabados | 1900 | [8 empty] | 38000
16 | Pruebas de instalaciones | 6 | 10FF+3;11FF+3 | 5 | 6 | 10 | Instalaciones | 800
17 | Paisajismo | 10 | 15 | 8 | 10 | 14 | Exteriores | 700 | 2027-06-28 | [7 empty] | 12000
18 | Limpieza final | 3 | 13;14;16;17 | 3 | 3 | 5 | Acabados | 500
19 | Entrega al cliente | 0 | 18 |  |  |  | Hitos | 0
20 | Vigilancia hasta la entrega | 10 | 19CF |  |  |  | Obra gris | 150

## Calendario
Inicio del proyecto | 2027-02-01
Fecha de corte |  | (vacía: sin avance; ver «Avance (prueba)»)
Días laborables
Lunes | Sí
Martes | Sí
Miércoles | Sí
Jueves | Sí
Viernes | Sí
Sábado | No
Domingo | No
Costo indirecto por día | 1800
Festivos
2027-03-25 | Jueves Santo
2027-03-26 | Viernes Santo
2027-05-01 | Día del Trabajo (cae en sábado)
2027-07-20 | Festivo nacional
2027-08-16 | Festivo nacional

## Esperado
Resultado esperado del CPM determinista (calculado por el script, no por el complemento)
Fin del proyecto | 2027-07-16
Duración (días laborables) | 118
ID | Actividad | Duración | Inicio | Fin | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura total | Crítica | Estado
1 | Inicio del proyecto | 0 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | Sí | Pendiente
2 | Permisos y licencias | 15 | 2027-02-01 | 2027-02-19 | 2027-02-01 | 2027-02-19 | 0 | Sí | Pendiente
3 | Diseño detallado | 20 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 0 | Sí | Pendiente
4 | Movilización de obra | 5 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 0 | Sí | Pendiente
5 | Excavación | 10 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 0 | Sí | Pendiente
6 | Cimentación | 15 | 2027-03-15 | 2027-04-06 | 2027-03-15 | 2027-04-06 | 0 | Sí | Pendiente
7 | Estructura | 30 | 2027-04-07 | 2027-05-18 | 2027-04-07 | 2027-05-18 | 0 | Sí | Pendiente
8 | Fabricación del ascensor | 45 | 2027-03-08 | 2027-05-11 | 2027-04-30 | 2027-07-01 | 37 | No | Pendiente
9 | Cubierta | 12 | 2027-05-19 | 2027-06-03 | 2027-05-24 | 2027-06-08 | 3 | No | Pendiente
10 | Instalaciones eléctricas | 20 | 2027-04-21 | 2027-05-18 | 2027-05-12 | 2027-06-08 | 15 | No | Pendiente
11 | Instalaciones hidráulicas | 18 | 2027-04-21 | 2027-05-14 | 2027-05-14 | 2027-06-08 | 17 | No | Pendiente
12 | Mampostería | 20 | 2027-05-12 | 2027-06-08 | 2027-05-12 | 2027-06-08 | 0 | Sí | Pendiente
13 | Montaje del ascensor | 8 | 2027-06-04 | 2027-06-15 | 2027-07-02 | 2027-07-13 | 20 | No | Pendiente
14 | Acabados interiores | 25 | 2027-06-09 | 2027-07-13 | 2027-06-09 | 2027-07-13 | 0 | Sí | Pendiente
15 | Fachada | 15 | 2027-06-04 | 2027-06-24 | 2027-06-09 | 2027-06-29 | 3 | No | Pendiente
16 | Pruebas de instalaciones | 6 | 2027-05-14 | 2027-05-21 | 2027-07-06 | 2027-07-13 | 37 | No | Pendiente
17 | Paisajismo | 10 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 2027-06-30 | 2027-07-13 | 2 | No | Pendiente
18 | Limpieza final | 3 | 2027-07-14 | 2027-07-16 | 2027-07-14 | 2027-07-16 | 0 | Sí | Pendiente
19 | Entrega al cliente | 0 | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 2027-07-16 | 0 | Sí | Pendiente
20 | Vigilancia hasta la entrega | 10 | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 2027-07-05 | 2027-07-16 | 0 | Sí | Pendiente

## Riesgos de plazo
Riesgos de plazo — cada uno alarga a la vez todas sus actividades (AACE 57R-09)
ID | Riesgo | Probabilidad | Impacto mínimo | Impacto más probable | Impacto máximo | Actividades afectadas | Costo si ocurre | Respuesta | Responsable | Costo de la respuesta | Probabilidad después | Impacto mínimo después | Impacto más probable después | Impacto máximo después | Costo si ocurre después | Actividad nueva | Duración nueva mínima | Duración nueva más probable | Duración nueva máxima | Después de | Antes de
R1 | Lluvias intensas durante la obra gris | 50% | 5% | 10% | 25% | Obra gris |  | Cubiertas provisionales y bombeo | Residente de obra | 15000 | 50% | 3% | 6% | 12%
R2 | Demora en la licencia de construcción | 30% | 20% | 40% | 80% | 2 | 12000 | Contratar un gestor de trámites | Director del proyecto | 5000 | 10% | 10% | 20% | 30%
R3 | Retraso del proveedor del ascensor | 40% | 10% | 20% | 50% | 8 | 20000 | Pedido con anticipo y penalidad al proveedor | Compras | 8000 | 15% | 5% | 10% | 20% | 5000
R4 | Bajo rendimiento de la cuadrilla de acabados | 25% | 5% | 15% | 30% | Acabados
R5 | Oportunidad: estructura prefabricada | 20% | -15% | -10% | -5% | 7

## Esperado (salud)
Chequeo de salud esperado (calculado por el script)
Comprobación | Semáforo
logica | verde
adelantos | amarillo
retardos | amarillo
relaciones | amarillo
restricciones | info
holgura-negativa | verde
holgura-alta | verde
duracion-larga | amarillo
incertidumbre | info
optimismo | verde
convergencias | info

## Esperado (simulación)
Monte Carlo de referencia: 20000 iteraciones en Python (PERT + riesgos de plazo). El complemento usa otros números aleatorios: debe coincidir en ±1 día, ±3 puntos de criticidad, ±1 % de costo y ±3 puntos de JCL. El costo determinista es exacto.
Percentil | Días laborables | Fecha de fin | Costo | Valor
P10 | 124 | 2027-07-27 | Determinista (exacto) | 1225500
P50 | 135 | 2027-08-11 | P10 | 1256952.34
P80 | 143 | 2027-08-24 | P50 | 1305742.24
P90 | 148 | 2027-08-31 | P80 | 1343193.94
|  |  | P90 | 1362802.13
|  |  | JCL: P(plazo ≤ P80 y costo ≤ P80) | 75.97%
ID | Actividad | Índice de criticidad
1 | Inicio del proyecto | 99.3%
2 | Permisos y licencias | 73.5%
3 | Diseño detallado | 25.9%
4 | Movilización de obra | 73.5%
5 | Excavación | 99.3%
6 | Cimentación | 99.3%
7 | Estructura | 99.3%
8 | Fabricación del ascensor | 0%
9 | Cubierta | 11.5%
10 | Instalaciones eléctricas | 0%
11 | Instalaciones hidráulicas | 0%
12 | Mampostería | 87.8%
13 | Montaje del ascensor | 0%
14 | Acabados interiores | 87.8%
15 | Fachada | 11.5%
16 | Pruebas de instalaciones | 0%
17 | Paisajismo | 12.2%
18 | Limpieza final | 100%
19 | Entrega al cliente | 100%
20 | Vigilancia hasta la entrega | 100%

## Avance (prueba)
Escenario con avance: copia estos valores en «Actividades» (mismas columnas) y la fecha de corte en «Calendario»!B2
Fecha de corte | 2027-03-15
ID | Inicio real | Fin real | % completado | Duración restante | Terminar no antes de | Terminar no después de
1 | 2027-02-01 | 2027-02-01
2 | 2027-02-01 | 2027-02-26
3 | 2027-02-01 | 2027-02-26
4 | 2027-03-01 | 2027-03-05
5 | 2027-03-08 |  | 40%
8 | 2027-03-08 |  |  | 42
15 | [5 empty] | 2027-06-30
17 |  |  |  |  | 2027-07-21

## Esperado (con avance)
CPM esperado con el escenario de «Avance (prueba)» (fecha de corte 15/03/2027), calculado por el script
Fin del proyecto | 2027-07-27
Duración (días laborables) | 124
ID | Actividad | Duración | Inicio | Fin | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura total | Crítica | Estado
1 | Inicio del proyecto | 0 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 0 | No | Terminada
2 | Permisos y licencias | 15 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 0 | No | Terminada
3 | Diseño detallado | 20 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 0 | No | Terminada
4 | Movilización de obra | 5 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 0 | No | Terminada
5 | Excavación | 10 | 2027-03-08 | 2027-03-22 | 2027-03-04 | 2027-03-18 | -2 | Sí | En curso
6 | Cimentación | 15 | 2027-03-23 | 2027-04-14 | 2027-03-19 | 2027-04-12 | -2 | Sí | Pendiente
7 | Estructura | 30 | 2027-04-15 | 2027-05-26 | 2027-04-13 | 2027-05-24 | -2 | Sí | Pendiente
8 | Fabricación del ascensor | 45 | 2027-03-08 | 2027-05-13 | 2027-05-06 | 2027-07-09 | 41 | No | En curso
9 | Cubierta | 12 | 2027-05-27 | 2027-06-11 | 2027-05-25 | 2027-06-09 | -2 | Sí | Pendiente
10 | Instalaciones eléctricas | 20 | 2027-04-29 | 2027-05-26 | 2027-05-20 | 2027-06-16 | 15 | No | Pendiente
11 | Instalaciones hidráulicas | 18 | 2027-04-29 | 2027-05-24 | 2027-05-24 | 2027-06-16 | 17 | No | Pendiente
12 | Mampostería | 20 | 2027-05-20 | 2027-06-16 | 2027-05-20 | 2027-06-16 | 0 | Sí | Pendiente
13 | Montaje del ascensor | 8 | 2027-06-14 | 2027-06-23 | 2027-07-12 | 2027-07-22 | 20 | No | Pendiente
14 | Acabados interiores | 25 | 2027-06-17 | 2027-07-22 | 2027-06-17 | 2027-07-22 | 0 | Sí | Pendiente
15 | Fachada | 15 | 2027-06-14 | 2027-07-02 | 2027-06-10 | 2027-06-30 | -2 | Sí | Pendiente
16 | Pruebas de instalaciones | 6 | 2027-05-24 | 2027-05-31 | 2027-07-14 | 2027-07-22 | 37 | No | Pendiente
17 | Paisajismo | 10 | 2027-07-07 | 2027-07-21 | 2027-07-08 | 2027-07-22 | 1 | No | Pendiente
18 | Limpieza final | 3 | 2027-07-23 | 2027-07-27 | 2027-07-23 | 2027-07-27 | 0 | Sí | Pendiente
19 | Entrega al cliente | 0 | 2027-07-27 | 2027-07-27 | 2027-07-27 | 2027-07-27 | 0 | Sí | Pendiente
20 | Vigilancia hasta la entrega | 10 | 2027-07-13 | 2027-07-27 | 2027-07-13 | 2027-07-27 | 0 | Sí | Pendiente

## Costos inciertos (prueba)
V4: copia estos valores en «Actividades», columnas S a V (mismo ID). El costo fijo y el costo por día de «Actividades» son los más probables.
ID | Actividad | Costo fijo mínimo | Costo fijo máximo | Costo por día mínimo | Costo por día máximo
6 | Cimentación | 60000 | 85000
7 | Estructura | 130000 | 190000 | 3200 | 4600
8 | Fabricación del ascensor | 90000 | 130000
14 | Acabados interiores | 55000 | 80000 | 2200 | 3100
10 | Instalaciones eléctricas |  |  | 1600 | 2400

## Esperado (costos inciertos)
Monte Carlo de referencia con «Costos inciertos (prueba)»: 20000 iteraciones en Python. Debe coincidir en ±1 % de costo y ±3 puntos de JCL. El plazo no cambia (los costos no mueven fechas).
Costo | Valor
Determinista (exacto; con los más probables) | 1225500
P10 | 1277000.19
P50 | 1330387.36
P80 | 1371202.63
P90 | 1392794.03
Media | 1333007.23
P80 con los costos más probables | 1343453.52
JCL: P(plazo ≤ P80 y costo ≤ P80) | 74.49%

## Calendarios (prueba)
V7: copia la tabla de abajo en una hoja nueva «Calendarios» (desde A3) y escribe el calendario de cada actividad en la columna «Calendario» de «Actividades» (las demás, vacías: calendario del proyecto).
Calendario | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado | Domingo | Festivos del proyecto | Festivos propios (dd/mm/aaaa; …)
6 días | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | Sí
Continuo | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No
Proveedor | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | No | No | No | 31/05/2027; 05/07/2027
ID | Calendario
6 | 6 días
7 | 6 días
8 | Proveedor
20 | Continuo

## Esperado (calendarios)
CPM esperado con «Calendarios (prueba)», calculado por el script: eje de días naturales; retardos en el calendario de la predecesora; holgura en días del calendario de cada actividad.
Fin del proyecto | 2027-07-14
Duración (días naturales) | 164
ID | Actividad | Duración | Inicio | Fin | Inicio tardío | Fin tardío | Holgura total | Crítica | Estado | Monte Carlo (Python) | Fecha | Costo
1 | Inicio del proyecto | 0 | 2027-02-01 | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 2027-02-07 | 5 | No | Pendiente | P10 | 2027-07-16 | 1246726.33
2 | Permisos y licencias | 15 | 2027-02-01 | 2027-02-19 | 2027-02-08 | 2027-02-26 | 5 | No | Pendiente | P50 | 2027-08-02 | 1293581.05
3 | Diseño detallado | 20 | 2027-02-01 | 2027-02-26 | 2027-02-08 | 2027-03-05 | 5 | No | Pendiente | P80 | 2027-08-12 | 1328784.99
4 | Movilización de obra | 5 | 2027-02-22 | 2027-02-26 | 2027-03-01 | 2027-03-05 | 5 | No | Pendiente | P90 | 2027-08-19 | 1348637.7
5 | Excavación | 10 | 2027-03-01 | 2027-03-12 | 2027-03-08 | 2027-03-19 | 5 | No | Pendiente | JCL | 75.96%
6 | Cimentación | 15 | 2027-03-13 | 2027-04-01 | 2027-03-20 | 2027-04-08 | 6 | No | Pendiente
7 | Estructura | 30 | 2027-04-02 | 2027-05-07 | 2027-04-09 | 2027-05-14 | 6 | No | Pendiente | ID | Criticidad
8 | Fabricación del ascensor | 45 | 2027-03-08 | 2027-05-07 | 2027-04-27 | 2027-06-29 | 36 | No | Pendiente | 1 | 76.8%
9 | Cubierta | 12 | 2027-05-10 | 2027-05-25 | 2027-05-20 | 2027-06-04 | 8 | No | Pendiente | 2 | 57.9%
10 | Instalaciones eléctricas | 20 | 2027-04-14 | 2027-05-11 | 2027-05-10 | 2027-06-04 | 18 | No | Pendiente | 3 | 18.9%
11 | Instalaciones hidráulicas | 18 | 2027-04-14 | 2027-05-07 | 2027-05-12 | 2027-06-04 | 20 | No | Pendiente | 4 | 57.9%
12 | Mampostería | 20 | 2027-05-03 | 2027-05-28 | 2027-05-10 | 2027-06-04 | 5 | No | Pendiente | 5 | 76.7%
13 | Montaje del ascensor | 8 | 2027-05-26 | 2027-06-04 | 2027-06-30 | 2027-07-09 | 25 | No | Pendiente | 6 | 76.7%
14 | Acabados interiores | 25 | 2027-05-31 | 2027-07-02 | 2027-06-07 | 2027-07-09 | 5 | No | Pendiente | 7 | 76.7%
15 | Fachada | 15 | 2027-05-26 | 2027-06-15 | 2027-06-07 | 2027-06-25 | 8 | No | Pendiente | 8 | 0.1%
16 | Pruebas de instalaciones | 6 | 2027-05-07 | 2027-05-14 | 2027-07-02 | 2027-07-09 | 40 | No | Pendiente | 9 | 6.1%
17 | Paisajismo | 10 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 2027-06-28 | 2027-07-09 | 0 | Sí | Pendiente | 10 | 0%
18 | Limpieza final | 3 | 2027-07-12 | 2027-07-14 | 2027-07-12 | 2027-07-14 | 0 | Sí | Pendiente | 11 | 0%
19 | Entrega al cliente | 0 | 2027-07-14 | 2027-07-14 | 2027-07-14 | 2027-07-14 | 0 | Sí | Pendiente | 12 | 85%
20 | Vigilancia hasta la entrega | 10 | 2027-07-05 | 2027-07-14 | 2027-07-05 | 2027-07-14 | 0 | Sí | Pendiente | 13 | 0.1%
[10 empty] | 14 | 85%
[10 empty] | 15 | 6.1%
[10 empty] | 16 | 0%
[10 empty] | 17 | 15%
[10 empty] | 18 | 100%
[10 empty] | 19 | 100%
[10 empty] | 20 | 100%

## Clima (prueba)
V8: copia esta hoja entera como una hoja «Clima» (o pega sus valores en la que crea «Plantilla de cronograma»).
Actividades afectadas (IDs o categorías, separadas por «;») | Obra gris; Exteriores
Mes | Días perdidos mínimo | Días perdidos más probable | Días perdidos máximo
Enero | 0 | 1 | 2
Febrero | 0 | 1 | 3
Marzo | 1 | 2 | 4
Abril | 2 | 4 | 7
Mayo | 2 | 4 | 8
Junio | 1 | 2 | 4
Julio | 0 | 1 | 3
Agosto | 0 | 1 | 3
Septiembre | 1 | 2 | 4
Octubre | 2 | 4 | 7
Noviembre | 2 | 4 | 7
Diciembre | 1 | 2 | 4

## Esperado (clima)
Monte Carlo de referencia con «Clima (prueba)»: 20000 iteraciones en Python. Debe coincidir en ±1 día, ±3 puntos de criticidad, ±1 % de costo y ±3 puntos de JCL.
Percentil | Días laborables | Fecha de fin | Costo
P10 | 138 | 2027-08-17 | 1324414.16
P50 | 149 | 2027-09-01 | 1375531.14
P80 | 158 | 2027-09-14 | 1414734.67
P90 | 163 | 2027-09-21 | 1435589.43
JCL | 75.83%
P80 sin clima (de «Esperado (simulación)») | 143
ID | Actividad | Índice de criticidad
1 | Inicio del proyecto | 0%
2 | Permisos y licencias | 0%
3 | Diseño detallado | 0%
4 | Movilización de obra | 0%
5 | Excavación | 0%
6 | Cimentación | 0%
7 | Estructura | 0%
8 | Fabricación del ascensor | 0%
9 | Cubierta | 0%
10 | Instalaciones eléctricas | 0%
11 | Instalaciones hidráulicas | 0%
12 | Mampostería | 0%
13 | Montaje del ascensor | 0%
14 | Acabados interiores | 0%
15 | Fachada | 0%
16 | Pruebas de instalaciones | 0%
17 | Paisajismo | 0%
18 | Limpieza final | 0%
19 | Entrega al cliente | 0%
20 | Vigilancia hasta la entrega | 100%